摘要：

2012年8月，我参加了《XX综合管理信息系统（二期）》的系统建设，受领导委派，担任了该项目GIS子系统的项目经理。该子系统是由辽宁省交通厅投资建设，投资人名币210万元，目标是在已有的软硬件支撑环境下，依据XX港口管理核心业务，建设港口地理信息系统业务子系统，与港口规划建设管理系统一起初步构建XX港口综合管理业务应用平台。以岸线审批、水运工程建设项目等港口规划建设信息为核心，建设包括港口规划建设管理、港口地理信息系统等业务数据在内的港口综合管理数据库，并加强相关业务数据间的关联与整合，为港口管理部门能够更为有效的开展行业管理和分析决策工作提供多方面的信息服务与支持。2012年8月，项目提前15天验收，为公司挣得80万的利润，并成为单位相关系统建设的示范项目，陆续在其他港口城市推广建设。本文结合作者的项目实践，以XX综合管理信息系统GIS子系统为例，讨论软件项目的沟通管理，主要包括建立完善的沟通体系，使用良好的沟通方法、确保通畅的沟通渠道和提高沟通效率等方法，最终确保了项目了顺利完成。

正文：

为推进XX国际航运中心和国际物流中心的建设工作，辽宁省水路运输“十一五”发展规划指出要加快水运管理信息系统建设，以信息化促进支撑国际航运中心发展，以信息化引导航运结构调研。在交通部、交通部水运局、省交通厅的高度重视和支持下，“XX综合管理信息系统”于2010开始启动，建设有港口经营管理、港口安全管理、港口应急管理和港口保安管理四个子系统；2012年4月，根据系统运行情况和实际需求，省交通厅决定启动二期建设。

二期总投资210万元，要求在2012年8月31日前全面竣工并投入使用。

系统要求依托一期的软硬件支撑环境，依据XX港口管理核心业务，建设港口规划建设管理、港口地理信息系统等两个业务子系统，初步构建XX港口综合管理业务应用平台。建设统一的港口建设项目信息资源平台。以岸线审批、水运工程建设项目等港口规划建设信息为核心，建设包括港口规划建设管理、港口地理信息系统等业务数据在内的港口综合管理数据库，并加强相关业务数据间的关联与整合，为港口管理部门能够更为有效的开展行业管理和分析决策工作提供多方面的信息服务与支持。

由于该系统涉及面较广，结合我单位术业有专攻的特点，将系统分为多个子模块，通过公司的项目经理竞争上岗机制，我有幸获得了公司领导与业主的信任，成为该项目GIS子系统的项目经理，全面主持项目的管理工作。

在XX市港口与口岸局领导的通力配合与支持下，我与项日组全体同志们一起并肩作战，通过近4个月的努力，终于在2012年8月14日全面通过验收，项目花费总成本为120万元．比计划提起了17天，为公司挣得近80万的利润。

刚接手项目时，我发现项目组情况复杂：

首先，业务领域不熟悉，面临技术选型和框架搭建的首次尝试。由于我单位之前的工作成果和工作基础大多建立在港口信息系统等MIS系统上，并未涉及到与地理信息系统相关的知识。系统开发的组织过程资源、人员储备、项目经理的相关经验都较为不足。是使用方便却昂贵的商业软件，如ArcGIS二次开发？还是使用便宜但较为底层的开源软件，如GeoSever等。对于此类问题，项目组成员，尤其是技术骨干分别持有各自的观点。

其次，职能型部门，项目成员协调困难。由于我单位作为事业单位，职能管理特征明显，项目组成员虽然参与到项目中来，但其部门经理安排的工作往往会打扰到项目进展，项目组成员也很为难，但也没有办法。项目组成员，从需求、设计、开发、测试到售后，分别来自五六个部门，沟通复杂度高。

再次，项目干系人特征多样、复杂。除了项目组成员来自多个不同的部门以外，成员特征也非常复杂。需求人员、老员工、无工作经验的毕业生、各项目成员的职能领导、客户（代表和领导）。

同时，项目团队内部基础不一样：需求、测试人员专业背景为交通规划，以前多做港口MIS系统；客户对GIS有感性认识；我在硕士期间在XX海事大学的某地理信息系统研究方向就读；业务骨干有工作多年的老开发人员，也有刚入职的新员工，有项目经理较多的博士，也有技术有待锤炼的硕士生。

面对复杂的现状，如果不做好沟通管理工作，项目必然会在质量、进度、成本等角度发生问题。项目沟通管理，作为项目管理的重点和难点，是为了确保项目信息合理收集和传输，以及最终处理所需实施的一系列过程，一般分为定制计划、信息分发、绩效报告、干系人管理等几个方面。作为项目经理，在本系统开发过程中，我通过灵活运用多种沟通方式，发展良好的沟通技能，善于运用倾听和反馈，召开高效的项目会议等方法和策略进行项目沟通管理，为系统能顺利并提前圆满完成提供保障，具体策略有：

首先，根据项目实际情况，制定完善的沟通计划，建立合理的沟通体系。

根据项目目前的情况，我会同相关干系人代表共同商讨，根据各方确定了基本的沟通方式和计划。根据项目参与人的特性需求，应地制宜地确定沟通方式。基本上，我采取定期开会，不定期非正式交流。不定期交流包括电话、短信、邮件、调研交流等临时活动，及时与客户汇报最新进展，项目组内部时刻沟通项目的偏差或需改进的地方，避免由于信息不顺畅等原因造成的项目失误和基线变更。定期开会主要是指项目会议。项目会议是项目经理沟通项目信息，跟踪项目进展，制定项目计划，形成项目决策，解决项目冲突，确保项目按计划顺利进行的有效手段。在本系统项目中，启动阶段我们召开了项目启动动员大会，由该项目当事人双方参与，主要目的是为了士气，统一思想，明确目标，每周我们会举行一次项目例会，由项目组成员全体参与，主要是检查项目计划的完成情况，发现偏差，并制定和落实纠偏措施。每日会举行一次项目评审会议，主要目的是总结上阶段工作，布置下阶段任务，在该项目结束后，我们召开项目总结大会，发起人老总，各部门经理，项目组全体成员都参与，主要目的是为了总结经验，检讨教训，论功行赏，项目运行一段时间后，我们还召开了后评价会议。由很多专家参与，主要是学习和反馈，对项目进行总结，在开会之前，我们都确定了会议的日程，议题，参与人，地点等。并提前通知与会者。同时控制会议的规模。仅邀请必需人员参加，并要求按时开会，按时结束，制定防止开会迟到，早退的制度。在会议上不允许讨论与会议议题无关的话题，在会议也要听取不同的观点和意见。

第二，注重沟通方法，发展良好的沟通技能：在沟通过程中强调倾听，找共同点解决问题，本着对事不对人的原则，以解决问题为核心，同时，注重私下的交流，把问题扼杀在苗头的时候。在与项目成员沟通的过程中，从不随意打断对方说话。如果对方的话很有道理，我会给予适度赞美。在整个过程中，我都会心平气和的与对方讲话。当遇到问题时，我会用不同的方案去解决。如果对方听不明白，我就会举一些浅显的例子让他尽量明白我所说的话。在气氛紧张的时候，我会用幽默的话语来缓解气氛，也就是所谓的能听话，能赞美，能心平气和，能变通，能清楚，能幽默。在进行沟通时，我还特别注意培养自己的倾听素质，比如呈现给恰当肯定的面部表情，避免出现隐含消极情绪的动作，呈现出自然放开的姿态．．．．当然，适当的地反馈也是非常重要的，我尽量多问少讲，因为项目成员往往比我更清楚本职工作中存在的问题。 所以，要多问问题，引导他们自己去思考和解决，我只对他们的工作进展作出评价，沟通的重心放在“我们”，在沟通中尽量多使用“我们”少用“你”。同时我会把握良机，在适当时候进行反馈，党成员出色地完成了一件事我会给予及时的表扬和激励;当成员犯了错误，我会等他冷静之后再作反馈;在进行批评时，也坚决不用“没能力”，“失信”等评价性语言。我特别注意反馈谈访的内容与书面考评意见的一致，不避重就轻，因为这样会带来不好的效果。

其次，保持沟通渠道的畅通:在项目过程中定期交流，明确适当的交流渠道。沟通的方式有很多，比如：电话沟通，电子邮件沟通，经理信息系统沟通，但是只有灵活运用才会收到良好的效果。在本项目中，项目正式启动后，我就把团队成员召集在一起，进行了面对面的沟通，让他们认识到任务的艰巨，同时也让他们树立完成目标的决心和勇气。平时，我会定期地到项目成员的当地住所进行私人探访，与他们进行一些随意的交谈，了解他们的需求，并探讨下他们在工作中遇到的问题，征集一些观点和看法。每周我们都会进行一次进度评审，在每个里程碑，我们都会举行一次正式的小组会议，对之前的工作情况确认和总结。平时，我也把自己的电子信箱告诉给项目组成员，要求他们大胆地反映实际问题，积极参与项目的决策与管理，多提建议和意见。我每天上班时都先认真阅读来信，并进行处理，从来信中，我收集到了许多对决策有用的信息，为了激励成员的热情，我决定，凡是被采纳的建议，给予鼓励，提出带有普遍性问题的来信，我都会给予答复。

XX综合管理信息系统（二期）在2012年8月下旬正式上线，提前完成了项目，目前系统运行正常，受到客户和有关部门的一致好评，对项目的满意度较高。重新回顾该项目开发过程，项目组成员常常因为技术等问题有所纷争，但通过恰当的沟通和大家的相互理解都得到了圆满的解决，我作为项目负责人也从中学到了很多，为以后的项目管理工作奠定了基础。